## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2010 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
|  | Паспортные кабины и калитки | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 2928 | 2928 | 2928 | 185 | 185 |  |  | 6.318% |  | 6.318%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 2928 | 2928 | 2928 | 185 | 185 |  |  | 6.318% |  | 6.318%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Противопожарное оборудование, включающее в себя систему пожарной сигнализации, систему светового оповещения, систему автоматического порошкового пожаротушения. , | 01.01.2010 | 31.03.2010 | 2410 | 2410 | 2410 | 2312 | 2312 |  |  | 95.93% |  | 95.93%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 2410 | 2410 | 2410 | 2312 | 2312 |  |  | 95.93% |  | 95.93%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Световые информационные указатели, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 854 | 854 | 854 | 403 | 403 |  |  | 47.19% |  | 47.19%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 854 | 854 | 854 | 403 | 403 |  |  | 47.19% |  | 47.19%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Рабочие станции, | 01.03.2010 | 31.12.2010 | 915 | 915 | 915 | 302 | 302 |  |  | 33.01% |  | 33.01%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 915 | 915 | 915 | 302 | 302 |  |  | 33.01% |  | 33.01%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Система телевизионного наблюдения, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 915 | 915 | 915 | 2560 | 2560 |  |  | 279.8% |  | 279.8%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 915 | 915 | 915 | 2560 | 2560 |  |  | 279.8% |  | 279.8%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Интеллектуальная система управления зданием АВК (BMS), | 01.01.2010 | 30.06.2010 | 915 | 915 | 915 | 1006 | 1006 |  |  | 109.9% |  | 109.9%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 915 | 915 | 915 | 1006 | 1006 |  |  | 109.9% |  | 109.9%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Структурированная кабельная сеть (СКС), | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 671 | 671 | 671 | 546 | 546 |  |  | 81.37% |  | 81.37%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 671 | 671 | 671 | 546 | 546 |  |  | 81.37% |  | 81.37%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Печатно-множительная техника, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 580 | 580 | 580 | 497 | 497 |  |  | 85.69% |  | 85.69%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 580 | 580 | 580 | 497 | 497 |  |  | 85.69% |  | 85.69%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Система контроля доступа (СКД), | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 519 | 519 | 519 | 543 | 543 |  |  | 104.6% |  | 104.6%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 519 | 519 | 519 | 543 | 543 |  |  | 104.6% |  | 104.6%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Система коллективного приема телевидения, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 458 | 458 | 458 | 264 | 264 |  |  | 57.64% |  | 57.64%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 458 | 458 | 458 | 264 | 264 |  |  | 57.64% |  | 57.64%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Система часофикации, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 244 | 244 | 244 | 1439 | 1439 |  |  | 589.8% |  | 589.8%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 244 | 244 | 244 | 1439 | 1439 |  |  | 589.8% |  | 589.8%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Система охранной тревожной сигнализации, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 157 | 157 | 157 | 116 | 116 |  |  | 73.89% |  | 73.89%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 157 | 157 | 157 | 116 | 116 |  |  | 73.89% |  | 73.89%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Электро-техническое оборудование систем вентиляции и кондиционирования, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 915 | 915 | 915 | 241 | 241 |  |  | 26.34% |  | 26.34%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 915 | 915 | 915 | 241 | 241 |  |  | 26.34% |  | 26.34%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Реконструкция комнаты хранения оружия, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1085 | 0 | 0 | 1085 | 1085 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 1085 | 0 | 0 | 1085 | 1085 |  |  | 0% |  | 0%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Система автоматизации выходов на посадку (САВП) в здании DPT, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 961 | 0 | 0 | 961 | 961 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 961 | 0 | 0 | 961 | 961 |  |  | 0% |  | 0%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Прочие, | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 650 | 0 | 0 | 737 | 737 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 650 | 0 | 0 | 737 | 737 |  |  | 0% |  | 0%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.