## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2011 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | CUSS киоски для самостоятельной регистрации пассажиров | 01.01.2011 | 30.06.2011 | 20567 | 20567 | 20567 | 19591.417 | 19591.417 |  |  | -4.743% |  | -4.743%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 20567 | 20567 | 20567 | 19591.417 | 19591.417 |  |  | -4.743% |  | 95.26%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 |  | Интеграция и развитие Системы локального оповещения ДПТ | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4407 | 4407 | 4407 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 4407 | 4407 | 4407 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | 0%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 |  | Замена мониторов отображения полётной информации (FIDS) | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 24974 | 24974 | 24974 | 8352.0376 | 8352.0376 |  |  | -66.56% |  | -66.56%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 24974 | 24974 | 24974 | 8352.0376 | 8352.0376 |  |  | -66.56% |  | 33.44%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 |  | Оборудование серверных помещений модульными установками газового пожаротушения | 01.06.2010 | 30.06.2011 | 4984 | 4984 | 4984 | 6456.1207 | 6456.1207 |  |  | 29.54% |  | 29.54%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 4984 | 4984 | 4984 | 6456.1207 | 6456.1207 |  |  | 29.54% |  | 129.5%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
5 |  | Паспортные кабины и калитки | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1763 | 1763 | 1763 | 2281.063 | 2281.063 |  |  | 29.39% |  | 29.39%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 1763 | 1763 | 1763 | 2281.063 | 2281.063 |  |  | 29.39% |  | 129.4%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
6 |  | Структурированная кабельная сеть (СКС) | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 2085 | 2085 | 2085 | 1074.7682 | 1074.7682 |  |  | -48.45% |  | -48.45%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 2085 | 2085 | 2085 | 1074.7682 | 1074.7682 |  |  | -48.45% |  | 51.55%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
7 |  | Система контроля доступа DPT (СКД) | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 4272 | 4272 | 4272 | 4907.1453 | 4907.1453 |  |  | 14.87% |  | 14.87%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 4272 | 4272 | 4272 | 4907.1453 | 4907.1453 |  |  | 14.87% |  | 114.9%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
8 |  | Оборудование для лиц с ограниченным слухом HearingLoop | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 970 | 970 | 970 | 900 | 900 |  |  | -7.216% |  | -7.216%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 970 | 970 | 970 | 900 | 900 |  |  | -7.216% |  | 92.78%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
9 |  | Реконструкция, капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования, | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1260 | 1260 | 1260 | 2911.1553 | 2911.1553 |  |  | 131% |  | 131%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 1260 | 1260 | 1260 | 2911.1553 | 2911.1553 |  |  | 131% |  | 231%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
10 |  | Амбулифт | 01.01.2011 | 30.07.2011 | 47000 | 47000 | 47000 | 849.941 | 849.941 |  |  | -98.19% |  | -98.19%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 47000 | 47000 | 47000 | 849.941 | 849.941 |  |  | -98.19% |  | 1.808%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Прочие, | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 46554 | 46554 | 46554 | 42446.9987 | 42446.9987 |  |  | -8.822% |  | -8.822%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 46554 | 46554 | 46554 | 42446.9987 | 42446.9987 |  |  | -8.822% |  | -8.822%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.