## Форма 3 - г
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2014 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t 2014 год, (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t 2014 год (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t 2014 год, % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Телескопические трапы Терминала-2.2 | 2014-01-01 | 2015-05-18 | 819100 | 819100 | 819100 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 819100 | 819100 | 819100 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
2 |  | Паспортные кабины, Калитки с ограждениями, Рольставни прозрачные, Оборудование системы "Каскад" | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 52597 | 14995 | 52597 | 1835.8081 | 31949.5018 |  |  | -87.76% |  | -39.26%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 52597 | 14995 | 52597 | 1835.8081 | 31949.5018 |  |  | -87.76% |  | -39.26%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
3 | Система обогрева и кондиционирования телескопических трапов |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 47660 | 47660 | 47660 | 15666.6254 | 15666.6254 |  |  | -67.13% |  | -67.13%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 47660 | 47660 | 47660 | 15666.6254 | 2006.1515 |  |  | -67.13% |  | -67.13%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
4 |  | Оборудование рабочих мест DCS ДПТ | 2013-01-01 | 2014-12-31 | 25780 | 17580 | 25780 | 3387.9939 | 20694.4664 |  |  | -80.73% |  | -19.73%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 25780 | 17580 | 25780 | 3387.9939 | 20694.4664 |  |  | -80.73% |  | -19.73%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
5 |  | Светодиодный экран на привокзальной площади | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
6 |  | Комплекс автоматизированного контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов "АКДРМ" Янтарь | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 15000 | 2951 | 15000 | 211.4 | 10931.112 |  |  | -92.84% |  | -27.13%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 15000 | 2951 | 15000 | 211.4 | 10931.112 |  |  | -92.84% |  | -27.13%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
7 |  | Уличные скамейки | 2013-01-01 | 2014-12-31 | 13100 | 10550 | 13100 | 5294.9153 | 7844.9153 |  |  | -49.81% |  | -40.12%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 13100 | 10550 | 13100 | 5294.9153 | 7844.9153 |  |  | -49.81% |  | -40.12%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
8 |  | Световые указатели | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 11170 | 9164 | 11170 | 3213.6312 | 4950.8274 |  |  | -64.93% |  | -55.68%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 11170 | 9164 | 11170 | 3213.6312 | 4950.8274 |  |  | -64.93% |  | -55.68%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
9 |  | Турникеты распашные в зоны прилета МВЛ и ВВЛ | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5940 | 5940 | 5940 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 5940 | 5940 | 5940 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
10 |  | Интеграция и развитие Системы локального оповещения ДПТ | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 5520 | 5280 | 5520 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 5520 | 5280 | 5520 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
11 |  | Пассажирские багажные тележки | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 4350 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |  |  | -100% |  | -100%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
12 |  | Автомобили скорой медицинской помощи |  |  | 0 | 0 | 0 | 10786.5621 | 10786.5621 |  |  | 0% |  | 0%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 0 | 0 | 0 | 10786.5621 | 10786.5621 |  |  | 0% |  | 0%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
13 |  | Прочие | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 22116 | 22116 | 22116 | 67281.5457 | 67281.5457 |  |  | 204.2% |  | 204.2%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 22116 | 22116 | 22116 | 67281.5457 | 67281.5457 |  |  | 204.2% |  | 204.2%
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.